|  |
| --- |
| **Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016** |
| **Lokalna Grupa Działania Dunajec- Biała** |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Narzędzia komunikacji wraz z opisem** | **Miejsce realizacji ( gmina)** | **Grupa docelowa** | **Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną ( tak/ nie)** | **Termin realizacji ( z dokładnością do miesiąca)** | **Planowana liczba uczestników** | **Planowany budżet zadania** | **Zakładana efektywność zrealizowanego zadania** | **Zakładane do osiągnięciawskaźniki realizacji zadania** | **Dokumenty potwierdzające realizację zadania** |
| 1 | **Wysyłka druków bezadresowych do wszystkich gospodarstw domowych na obszarze LGD i podmiotów z obszaru LGD** | Przygotowanie i rozesłanie druków bezadresowych na temat działalności LGD, realizowanych w ramach PROW 2014- 2020 projektów, naborów, itp. | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 30 wrzesień 2016 r. | 4000 |  2500 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | druków bezadresowych,Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Faktura VAT za przygotowanie druków, Umowa zawarta między LGD, a wykonawcą druków, Umowa pomiędzy LGD , a wykonawcą usługi na dostarczenie druków. |
| 2 | **Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD** | Organizacja spotkań informacyjnych zarównow biurze LGD Dunajec- Biała jak i w terenie. | Obszar działalności LGD ( Gmina: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, grupy defaworyzowane | Nie |  - 5 wrzesień 2016 r. w godz. 10:00- 12:00- Gmina Zakliczyn ( siedziba Biura LGD w Zakliczynie),- 6 wrzesień 2016 r. w godz. 10:00- 12:00- Gmina Wojnicz ( Urząd Gminy w Wojniczu- sala narad)- 7 wrzesień 2016 r. w godz. 10:00- 12:00- Gmina Pleśna ( Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej)- 8 wrzesień 2016 r. w godz. 10:00- 12:00- Gmina Ciężkowice ( Ratusz w Ciężkowicach) | 100 | 1500 zł | Wzrost zainteresowania mieszkańców działaniami LGD, przejawiający się konkretyzowaniem pomysłów na projekty. | 4 spotkania, 100 uczestników spotkań,Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020.  | Listy obecności ze spotkań, kilka zdjęć ze spotkania |
| 3 | **Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD** | Przygotowanie i rozmieszczenie ulotek informacyjnych na temat działalności LGD, realizowanych w ramach PROW 2014- 2020 projektów, naborów, itp.  | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 31 sierpień 2016 r. | 5000 | 1400 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy.  | 5000ulotek informacyjnych, Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Faktura VAT za wykonanie ulotek,Umowa zawarta między LGD, a wykonawcą ulotek. |
| 4 | **Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów** | Szkolenie na temat prawidłowego pisania i realizacji wniosków. | Gmina Zakliczyn | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 19 wrzesień 2016 r. | 40 | 1000 zł | Pozytywna ocena szkolenia wśród jego uczestników i zadeklarowanie przez nich intencji uczestniczenia w konkursach. | 1 szkolenie,40 uczestników szkolenia,Wzrost liczby poprawnie uzupełnionych i zrealizowanych wniosków w ramach LSR na lata 2014- 2020  | Listy obecności ze szkolenia, kilka zdjęć ze szkolenia. |
| 5 | **Materiał informacyjny w prasie obejmującej obszar LGD**  | Zamieszczenie informacji dotyczącej naboru w lokalnych mediach o zasięgu pokrywającym się z obszarem działania LGD ( prasa), z uwzględnieniem wszelkich informacji na temat sposobów i terminu składania wniosków.  | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 30 wrzesień 2016 r. | 1 | 2200 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Materiał informacyjny ,Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Opracowany materiał informacyjny ,Umowa pomiędzy LGD, a wykonawcą, Faktura VAT za umieszczenie artykułu, informacji w lokalnej prasie. |
| 6 | **Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR** | Organizacja spotkania informacyjnegow biurze LGD Dunajec- Biała.  | Gmina Zakliczyn | Grypy defaworyzowane: Kobiety, osoby do 35 roku życia, bezrobotni | Tak | 12 września 2016 r. | 30 | 300 zł | Pozytywna ocena spotkania wśród jego uczestników i zadeklarowanie przez nich intencji uczestniczenia w konkursach. | 30 uczestników spotkania,Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 przez przedstawicieli grup defaworyzowanych.  | Lista obecności ze spotkania, kilka zdjęć ze spotkania.  |
| 7 | **Ankieta ewaluacyjna planu komunikacji i jej opracowanie wraz ze sformułowaniem wniosków** | Opracowanie ankiety ewaluacyjnej, służącej do oceny poprawności działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń LSR poprzez: przeprowadzenie badań ankietowych. | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 30 grudzień 2016 r. | 100 | 1200 zł | Opracowanie ankiety ewaluacyjnej planu komunikacji wraz ze sformułowaniem wniosków.  |  1 wzór ankiety. | Opracowany wzór ankiety ewaluacyjnej wraz planem komunikacji. |
| 8 | **Szkolenie dla pracowników Biura LGD, Zarządu LGD, Rady Decyzyjnej.** | Szkolenie na temat istotnych kwestii, na które trzeba zwracać uwagę weryfikacji i oceniania złożonychwniosków. | Gmina Zakliczyn ( Ratusz) | Pracownicy Biura LGD, Zarząd LGD, Rada Decyzyjna LGD | Nie | 22 czerwca 2016 r. | 23 | W ramach funkcjonowania LGD | Podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkolenia na temat weryfikacji i oceny składanych do LGD wniosków. | Podniesienie poziomu wiedzy pracowników Biura LGD, Zarządu LGD oraz Rady Decyzyjnej. | Lista obecności, kilka zdjęć ze szkolenia. |
| 9 | **Zamieszczenie informacji na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD na: tablicach informacyjnych w siedzibach Urzędów Gmin, w sołectwach obszaru LGD, siedzibie Biura LGD; stronie internetowej LGD, stronach internetowych Urzędów Gmin z linkiem do www LGD, profilu LGD na portalu społecznościowym.** | Informacje na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędów Gmin, w sołectwach obszaru LGD, w siedzibie Biura LGD, na stronie internetowej LGD, stronach internetowych Urzędów Gmin z linkiem do www LGD, profilu LGD na portalu społeczności ospo. | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 1200 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba wyświetleń artykułów na stronach internetowych. |
| 10 | **Informacja i doradztwo w siedzibie Biura LGD na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD** | Informacje i doradztwo udzielane w siedzibie Biura LGD | Gmina Zakliczyn, siedziba Biuro LGD | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 360 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba osób korzystających z doradztwa w siedzibie Biura LGD.  |
| 11 | **Kontakt: przez komunikator funpage’u na portalu społecznościowym,; poprzez funkcje chatu „ online” na stronie internetowej; poprzez rozmowę telefoniczną; przez korespondencję e- mail.** | Korespondencja z potencjalnymi beneficjentami poprzez e- mail, chat „ online” na stronie, komunikator na funpage’u oraz rozmowę telefoniczną. | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 360 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba wyświetleń artykułów na stronach internetowych.Liczba osób komunikujacych się z LGD za pomocą chatu, e- mail, komunikatora na funpage’u, rozmowę telefoniczną ( przyjmuje się około 30 osob miesięcznie). |
| 12 | **Opracowanie i wysłanie Newslettera LGD;**  | Opracowanie i wysłanie Newslettera LGD.  | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 360 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba odbiorców Newslettera ( przyjmuje się około 30 osób miesięcznie). |
| 13 | **Przekazanie informacji do głównych i regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.** | Informacje na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD zamieszczane w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.  | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 1200 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba wyświetleń artykułów ( przyjmuje się około 100 osób miesięcznie). |
| 14 | **Spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie.** | Organizacja spotkań pracowników LGD z potencjalnymi beneficjentami podczas Sesji Rady Gminy w Gminach: Zakliczyn, Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r.( terminy ustalone przez Gminy obszaru LGD) | 200 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | Liczba osób uczestniczących w Sesji Rady Gminy, osób zainteresowanych działalnością LGD.  |
| 15 | **Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e- mail wnioskodawców** | Rozesłanie ankiet elektronicznych do beneficjentów, którzy złożą w danym roku wnioski | Obszar działalności LGD ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | wnioskodawcy | Nie | 20 grudzień 2016 r. | uzależniona ilością złożonych wniosków  | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zbadanie opinii na temat działalności LGD wśród beneficjentów. | Polepszenie sposobów komunikacji między beneficjenta mi, a pracownikami Biura LGD.  | Liczba beneficjentów, którzy złożyli wnioski do LGD.  |
| 16 | **Impreza promocyjna folklor obszaru LGD Dunajec-Biała** | Organizacja wydarzenia promocyjnego LGD i obszaru LGD jako wydarzenia towarzyszącego Świętu Wikliny w Gminie Wojnicz | Obszar działalności LGD ( Gmina: Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane, turyści | Nie | 13 sierpnia 2016 r.14 sierpnia 2016 r. w godz. 17.00 – 21.00w godz. 14.00 - 20.00 | 600 | 9 900,00 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020, Promocja obszaru LGD | Dokumentacja zdjęciowa, listy doradztwa na stoisku LGD |
| 17 | **warsztaty z wykonania "Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego"** | Organizacja wydarzenia promocyjnego LGD i obszaru LGD jako  | Obszar działalności LGD ( Gmina: Pleśna) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane, turyści | Nie | 18 sierpnia 2016 w godz. 18:00 - 20:00. Miejsce prowadzenia warsztatów 33-171 Pleśna, Woźniczna 92.  | 30 | 2 500,00 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. Przeazanie wiedzy na temat tradycji wykonania wieńca dożynkowego młodemu pokoleniu | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie  w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020, Promocja obszaru LGD | Dokumentacja zdjęciowa, listy obecności na warsztatach. |
| 18 | **Materiał informacyjny w publikacjach promocyjnych obszaru LGD ( Gmina Zakliczyn)** | Zamieszczenie informacji dotyczącej obszaru LGD i oferty turystycznej oraz oferty czasu wolnego.  | Obszar działalności LGD ( Gminy: Zakliczyn,) | potencjalni wnioskodawcy,społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane, turyści | Nie | 30 wrzesień 2016 r. | 2000 | 2000 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, jej oferte turystyczną oraz ofertę czasu wolnego. | Materiał informacyjny ,Wzrost zainteresowania turystów obszarem LGD | Opracowany materiał informacyjny ,Umowa pomiędzy LGD, a wykonawcą, Faktura VAT za umieszczenie artykułu, informacji w katalogu. Wg. oferty 1000,00 zł netto za strone x 2 strony = 2000,00 netto + 23% VAT = 2460,00 zł brutto |