|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016** | | | | | | | | | | | |
| **Lokalna Grupa Działania Dunajec- Biała** | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Narzędzia komunikacji  wraz z opisem** | **Miejsce realizacji  ( gmina)** | **Grupa docelowa** | **Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną ( tak/ nie)** | **Termin realizacji  ( z dokładnością do miesiąca)** | **Planowana liczba uczestników** | **Planowany budżet zadania** | **Zakładana efektywność zrealizowanego zadania** | **Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania** | **Dokumenty potwierdzające realizację zadania** |
| 1 | **Wysyłka druków bezadresowych do wszystkich gospodarstw domowych  na obszarze LGD  i podmiotów  z obszaru LGD** | Przygotowanie i rozesłanie druków bezadresowych na temat działalności LGD, realizowanych w ramach PROW 2014- 2020 projektów, naborów, itp. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 30 wrzesień 2016 r. | 4000 | 2500 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | druków bezadresowych,  Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Faktura VAT  za przygotowanie druków, Umowa zawarta między LGD,  a wykonawcą druków, Umowa  pomiędzy LGD ,  a wykonawcą usługi na dostarczenie druków. |
| 2 | **Spotkanie informacyjne otwarte  w każdej gminie LGD** | Organizacja spotkań informacyjnych zarówno  w biurze LGD Dunajec- Biała jak i w terenie. | Obszar działalności LGD  ( Gmina: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, grupy defaworyzowane | Nie | - 5 wrzesień 2016 r.  w godz. 10:00- 12:00- Gmina Zakliczyn  ( siedziba Biura LGD  w Zakliczynie),  - 6 wrzesień 2016 r.  w godz. 10:00- 12:00- Gmina Wojnicz  ( Urząd Gminy  w Wojniczu- sala narad)  - 7 wrzesień 2016 r.  w godz. 10:00- 12:00- Gmina Pleśna ( Centrum Produktu Lokalnego  w Rzuchowej)  - 8 wrzesień 2016 r.  w godz. 10:00- 12:00- Gmina Ciężkowice  ( Ratusz w Ciężkowicach) | 100 | 1500 zł | Wzrost zainteresowania mieszkańców działaniami LGD, przejawiający się konkretyzowaniem pomysłów na projekty. | 4 spotkania,  100 uczestników spotkań,  Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Listy obecności ze spotkań, kilka zdjęć  ze spotkania |
| 3 | **Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD** | Przygotowanie i rozmieszczenie ulotek informacyjnych na temat działalności LGD, realizowanych w ramach PROW 2014- 2020 projektów, naborów, itp. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 31 sierpień 2016 r. | 5000 | 1400 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski  o udzielenie pomocy. | 5000 ulotek informacyjnych,  Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Faktura VAT  za wykonanie ulotek, Umowa zawarta między LGD,  a wykonawcą ulotek. |
| 4 | **Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów** | Szkolenie  na temat prawidłowego pisania  i realizacji wniosków. | Gmina Zakliczyn | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 19 wrzesień 2016 r. | 40 | 1000 zł | Pozytywna ocena szkolenia wśród jego uczestników i zadeklarowanie przez nich intencji uczestniczenia w konkursach. | 1 szkolenie,  40 uczestników szkolenia,  Wzrost liczby poprawnie uzupełnionych i zrealizowanych wniosków  w ramach LSR na lata 2014- 2020 | Listy obecności ze szkolenia, kilka zdjęć  ze szkolenia. |
| 5 | **Materiał informacyjny  w prasie obejmującej obszar LGD** | Zamieszczenie informacji dotyczącej naboru  w lokalnych mediach  o zasięgu pokrywającym się z obszarem działania LGD  ( prasa),  z uwzględnieniem wszelkich informacji  na temat sposobów  i terminu składania wniosków. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 30 wrzesień 2016 r. | 1 | 2200 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Materiał informacyjny , Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Opracowany materiał informacyjny , Umowa pomiędzy LGD, a wykonawcą,  Faktura VAT  za umieszczenie artykułu, informacji w lokalnej prasie. |
| 6 | **Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR** | Organizacja spotkania informacyjnego  w biurze LGD Dunajec- Biała. | Gmina Zakliczyn | Grypy defaworyzowane: Kobiety, osoby do 35 roku życia, bezrobotni | Tak | 12 września 2016 r. | 30 | 300 zł | Pozytywna ocena spotkania wśród jego uczestników  i zadeklarowanie przez nich intencji uczestniczenia w konkursach. | 30 uczestników spotkania,  Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 przez przedstawicieli grup defaworyzowanych. | Lista obecności ze spotkania, kilka zdjęć  ze spotkania. |
| 7 | **Ankieta ewaluacyjna planu komunikacji i jej opracowanie wraz  ze sformułowaniem wniosków** | Opracowanie ankiety ewaluacyjnej, służącej do oceny poprawności działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych zadań  w odniesieniu do założeń LSR poprzez: przeprowadzenie badań ankietowych. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 30 grudzień 2016 r. | 100 | 1200 zł | Opracowanie ankiety ewaluacyjnej planu komunikacji wraz ze sformułowaniem wniosków. | 1 wzór ankiety. | Opracowany wzór ankiety ewaluacyjnej wraz planem komunikacji. |
| 8 | **Szkolenie dla pracowników Biura LGD, Zarządu LGD, Rady Decyzyjnej.** | Szkolenie  na temat istotnych kwestii,  na które trzeba zwracać uwagę weryfikacji  i oceniania złożonych wniosków. | Gmina Zakliczyn  ( Ratusz) | Pracownicy Biura LGD, Zarząd LGD, Rada Decyzyjna LGD | Nie | 22 czerwca 2016 r. | 23 | W ramach funkcjonowania LGD | Podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkolenia  na temat weryfikacji  i oceny składanych  do LGD wniosków. | Podniesienie poziomu wiedzy pracowników Biura LGD, Zarządu LGD oraz Rady Decyzyjnej. | Lista obecności, kilka zdjęć  ze szkolenia. |
| 9 | **Zamieszczenie informacji na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD  na: tablicach informacyjnych w siedzibach Urzędów Gmin, w sołectwach obszaru LGD, siedzibie Biura LGD; stronie internetowej LGD, stronach internetowych Urzędów Gmin z linkiem do www LGD, profilu LGD na portalu społecznościowym.** | Informacje  na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędów Gmin, w sołectwach obszaru LGD, w siedzibie Biura LGD, na stronie internetowej LGD, stronach internetowych Urzędów Gmin z linkiem do www LGD, profilu LGD na portalu społeczności ospo. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 1200 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba wyświetleń artykułów  na stronach internetowych. |
| 10 | **Informacja i doradztwo  w siedzibie Biura LGD na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD** | Informacje i doradztwo udzielane w siedzibie Biura LGD | Gmina Zakliczyn, siedziba Biuro LGD | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 360 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba osób korzystających z doradztwa  w siedzibie Biura LGD. |
| 11 | **Kontakt: przez komunikator funpage’u  na portalu społecznościowym,; poprzez funkcje chatu  „ online”  na stronie internetowej; poprzez rozmowę telefoniczną; przez korespondencję e- mail.** | Korespondencja z potencjalnymi beneficjentami poprzez  e- mail, chat  „ online”  na stronie, komunikator na funpage’u oraz rozmowę telefoniczną. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 360 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba wyświetleń artykułów  na stronach internetowych. Liczba osób komunikujacych się z LGD  za pomocą chatu, e- mail, komunikatora na funpage’u, rozmowę telefoniczną ( przyjmuje się około 30 osob miesięcznie). |
| 12 | **Opracowanie  i wysłanie Newslettera LGD;** | Opracowanie  i wysłanie Newslettera LGD. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 360 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba odbiorców Newslettera  ( przyjmuje się około 30 osób miesięcznie). |
| 13 | **Przekazanie informacji  do głównych  i regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.** | Informacje na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania  i wyboru operacji przez LGD zamieszczane w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r. | 1200 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba wyświetleń artykułów  ( przyjmuje się około 100 osób miesięcznie). |
| 14 | **Spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie.** | Organizacja spotkań pracowników LGD z potencjalnymi beneficjentami podczas Sesji Rady Gminy w Gminach: Zakliczyn, Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | II połowa 2016 r.  ( terminy ustalone przez Gminy obszaru LGD) | 200 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | Liczba osób uczestniczących w Sesji Rady Gminy, osób zainteresowanych działalnością LGD. |
| 15 | **Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e- mail wnioskodawców** | Rozesłanie ankiet elektronicznych do beneficjentów, którzy złożą w danym roku wnioski | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | wnioskodawcy | Nie | 20 grudzień 2016 r. | uzależniona ilością złożonych wniosków | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zbadanie opinii na temat działalności LGD wśród beneficjentów. | Polepszenie sposobów komunikacji między beneficjenta mi,  a pracownikami Biura LGD. | Liczba beneficjentów, którzy złożyli wnioski do LGD. |
| 16 | **Impreza promocyjna folklor obszaru LGD Dunajec-Biała** | Organizacja wydarzenia promocyjnego LGD i obszaru LGD jako wydarzenia towarzyszącego Świętu Wikliny w Gminie Wojnicz | Obszar działalności LGD  ( Gmina: Wojnicz) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane, turyści | Nie | 13 sierpnia 2016 r.  14 sierpnia 2016 r.  w godz. 17.00 – 21.00  w godz. 14.00 - 20.00 | 600 | 9 900,00 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020, Promocja obszaru LGD | Dokumentacja zdjęciowa, listy doradztwa na stoisku LGD |
| 17 | **warsztaty z wykonania "Tradycyjnego Wieńca Dożynkowego"** | Organizacja wydarzenia promocyjnego LGD i obszaru LGD jako | Obszar działalności LGD  ( Gmina: Pleśna) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane, turyści | Nie | 18 sierpnia 2016  w godz. 18:00 - 20:00.  Miejsce prowadzenia warsztatów 33-171 Pleśna, Woźniczna 92. | 30 | 2 500,00 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. Przeazanie wiedzy na temat tradycji wykonania wieńca dożynkowego młodemu pokoleniu | Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020, Promocja obszaru LGD | Dokumentacja zdjęciowa, listy obecności na warsztatach. |
| 18 | **Materiał informacyjny  w publikacjach promocyjnych obszaru LGD  ( Gmina Zakliczyn)** | Zamieszczenie informacji dotyczącej obszaru LGD i oferty turystycznej oraz oferty czasu wolnego. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Zakliczyn,) | potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane, turyści | Nie | 30 wrzesień 2016 r. | 2000 | 2000 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, jej oferte turystyczną oraz ofertę czasu wolnego. | Materiał informacyjny , Wzrost zainteresowania turystów obszarem LGD | Opracowany materiał informacyjny , Umowa pomiędzy LGD, a wykonawcą,  Faktura VAT  za umieszczenie artykułu, informacji w katalogu. Wg. oferty 1000,00 zł netto za strone x 2 strony = 2000,00 netto + 23% VAT = 2460,00 zł brutto |