|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 (aktualizacja)** | | | | | | | | | | |
| **Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała** | | | | | | | | | | |
| **Nazwa zadania** | **Narzędzie komunikacji wraz z opisem** | **Miejsce realizacji (gmina)** | **Grupa docelowa** | **Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną (tak/nie)** | **Termin realizacji  (z dokładnością do miesiąca)** | **Planowana liczba  uczestników** | **Planowany budżet zadania** | **Zakładana efektywność zrealizowanego zadania** | **Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji** | **Dokumenty potwierdzające realizację zadania** |
| **Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD** | Organizacja spotkań informacyjnych zarówno w Biurze LGD, jaki i w terenie | Obszar działalności LGD. Gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn | Potencjalni wnioskodawcy (gmina: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn) | Nie | - 1 luty 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 Gmina Zakliczyn (siedziba Biura LGD w Zakliczynie)  - 1 luty 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00 Gmina Pleśna (Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna)  - 2 luty 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 Gmina Wojnicz (Urząd Gminy w Wojniczu – sala narad)  - 3 luty 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 Gmina Ciężkowice (Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach) | 30 | W ramach wynagrodzenia pracowników | Wzrost zainteresowania mieszkańców działaniami LGD, przejawiający się konkretyzowaniem pomysłów na projekty | - 4 spotkania,  - 30 uczestników spotkań  - wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie, w ramach realizacji LSR na lata 2014-2020 | - Listy obecności ze spotkań,  - Kilka zdjęć ze spotkań |
| **Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów** | Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy. | Gmina Zakliczyn | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 8 luty 2017 r. godz. 10:00-13:00 Biuro LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn, 32-840 Zakliczyn) | 30 | 1500 zł | Pozytywna ocena szkole-nia wśród jego uczestników i zadeklarowanie przez nich intencji uczestniczenia w konkursach | - 1 szkolenie  - 30 uczestników szkolenia  - wzrost liczby poprawnie uzupełnionych zrealizowanych wniosków w ramach LSR na lata 2014-2020 | - Listy obecności ze szkolenia,  - Kilka zdjęć ze szkolenia |
| **Spotkania konsultacyjne dla beneficjentów** | Zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy. | Obszar działalności LGD. Gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 20 marzec 2017 r. godz. 10:00-13:00 Biuro LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn)  21 marzec 2017 r. godz. 10:00-13:00 Gmina Wojnicz (Urząd Gminy w Wojniczu – sala narad)  22 marzec 2017 r. godz. 10:00 – 13:00 Gmina Ciężkowice (Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach)  22 marzec 2017 r. godz. 15:00 – 18:00 Gmina Pleśna (Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna) | 40 | W ramach wynagrodzenia pracowników | Pozytywna ocena spotkania wśród jego uczestników i zadeklarowanie przez nich intencji uczestniczenia w konkursach | - 4 spotkania,  - 40 uczestników,  - wzrost liczby poprawnie uzupełnionych zrealizowanych wniosków w ramach LSR na lata 2014-2020 | - Listy obecności ze spotkania,  - Kilka zdjęć ze spotkania |
| **Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR** | Organizacja spotkania informacyjnego w Biurze LGD Dunajec-Biała | Gmina Zakliczyn | Grupy defaworyzowane: kobiety do 35 roku życia, bezrobotni | Tak | 31 styczeń 2017 r. godz. 10:00 – 13:00 Biuro LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) | 20 | 300 zł | Pozytywna ocena spotkania wśród jego uczestników i zadeklarowanie przez nich intencji uczestniczenia w konkursach | - 1 spotkanie,  - 20 uczestników spotkania,  - wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie w ramach LSR na lata 2014-2020 | - Lista obecności ze spotkania,  - Kila zdjęć ze spotkania |
| **Ankieta ewaluacyjna planu komunikacji i jej opracowanie wraz ze sformułowaniem wniosków** | Opracowanie ankiety ewaluacyjnej, służącej do oceny poprawności działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych zadań  w odniesieniu do założeń LSR poprzez: przeprowadzenie badań ankietowych. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 30 grudzień 2017 r. | 15 | W ramach wynagrodzenia pracowników | Opracowanie ankiety ewaluacyjnej planu komunikacji wraz ze sformułowaniem wniosków. | - 1 wzór ankiety  - 15 wypełnionych ankiet zwrotnych | - Opracowany wzór ankiety ewaluacyjnej wraz planem komunikacji |
| **Zamieszczenie informacji na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD  na: tablicach informacyjnych w siedzibach Urzędów Gmin, w sołectwach obszaru LGD, siedzibie Biura LGD; stronie internetowej LGD, stronach internetowych Urzędów Gmin z linkiem do www LGD, profilu LGD na portalu społecznościowym.** | Informacje na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędów Gmin, w sołectwach obszaru LGD, w siedzibie Biura LGD, na stronie internetowej LGD, stronach internetowych Urzędów Gmin z linkiem do www LGD, profilu LGD na portalu społecznościowym | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | Od 1 stycznia 2017 do 30 grudnia 2017 r. | 200 | W ramach wynagrodzenia pracowników | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 5 komunikatów na stronach www,  - 5 komunikatów na tablicach inf.  - 10 komunikatów w sołectwach  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | - Informacja przekazana przez LGD do zamieszczenia  - Liczba wyświetleń artykułów  na stronach internetowych |
| **Informacja i doradztwo w siedzibie LGD na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD** | Informacje i doradztwo udzielane w siedzibie Biura LGD | Gmina Zakliczyn, siedziba Biura LGD | - Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | Od 1 stycznia 2017 do 30 grudnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGD tj.pn.,wt., czw.,pt. 7:45-15:45, śr.10:00-18:00 (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) | 80 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy | - 80 osób, którym udzielono doradztwa (osobiście, telefonicznie, mailowo)  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | - Liczba osób korzystających z doradztwa  w siedzibie Biura LGD – Rejestr doradztwa |
| **Kontakt: przez komunikator funpage’u  na portalu społecznościowym,; poprzez funkcje chatu  „ online”  na stronie internetowej; poprzez rozmowę telefoniczną; przez korespondencję e- mail.** | Korespondencja z potencjalnymi beneficjentami poprzez  e- mail, chat  „ online”  na stronie, komunikator na funpage’u oraz rozmowę telefoniczną | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | Od 1 stycznia 2017 do 30 grudnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGD tj.pn.,wt., czw.,pt. 7:45-15:45, śr.10:00-18:00 (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn | 300 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 300 odbiorców  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | - Liczba wyświetleń artykułów  na stronach internetowych, - Liczba osób komunikujących się z LGD  za pomocą chatu, e- mail, komunikatora na funpage’u, rozmowę telefoniczną ( przyjmuje się około 300 osób w ciągu roku) |
| **Prezentacja informacji dotyczących działalności LGD podczas wydarzeń na obszarze LGD ( Święto Fasoli w Zakliczynie – wrzesień; Święto Owoców miękkich i produktów pszczelich w Pleśnej – lipiec, Dni Wojnicza - lipiec; Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach – lipiec.** | Prezentacja informacji na temat działalności LGD podczas wydarzeń na obszarze LGD. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | **- 9 lipiec 2017 r. Święto Owoców i miękkich produktów pszczelich w Pleśnej**  **- 9 lipiec 2017 r. Dni Wojnicza**  - 16 lipiec 2017 r. Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach  - 3 wrzesień 2017 Święto Fasoli w Zakliczynie | Szacuje się że ok. 1000 osób | 500 zł | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - liczba osób odwiedzających stoisko w trakcie 4 wydarzeń, szacuje się ok. 1000 osób  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | - Zdjęcia z wydarzenia prezentującego LGD  - oświadczenie organizatora |
| **Opracowanie  i wysłanie Newslettera LGD** | Opracowanie  i wysłanie Newslettera LGD | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | Od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. | 100 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 100 wydanych Newsleterów  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | - Liczba odbiorców Newslettera  (szacuje się że ok. 100 osób w ciągu roku). |
| **Przekazanie informacji  do głównych  i regionalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.** | Informacje na temat głównych założeń LSR oraz zasad oceniania  i wyboru operacji przez LGD zamieszczane w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 1 luty 2017 r. | 1000 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 1 przekazany komunikat , (szacuje się ok. 1000 odbiorców)  -Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | Liczba wyświetleń artykułów  (przyjmuje się około 1000 osób w ciągu roku) |
| **Spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie.** | Organizacja spotkań pracowników LGD z potencjalnymi beneficjentami podczas Sesji Rady Gminy w Gminach: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn | Obszar działalności LGD  (Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | Wojnicz 06.03.2017 r.; godz. 15:00  Ciężkowice 30.03.2017 r., godz.9:00  Pleśna 31.03.2017 r.; godz. 9:00  **Zakliczyn 11.04.2017** **r.; godz. 11:00** | 80 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 80 uczestników  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | - Liczba osób uczestniczących w Sesji, zainteresowanych działalnością LGD udokumentowana listą obecności,  - Kilka zdjęć ze spotkania podczas Sesji |
| **Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e- mail wnioskodawców.** | Rozesłanie ankiet elektronicznych do beneficjentów, którzy złożą w danym roku wnioski | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Wnioskodawcy | Nie | Od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. | 20 | W ramach wynagrodzenia pracowników. | Zbadanie opinii na temat działalności LGD wśród beneficjentów. | - 1 wzór ankiety  - 20 wypełnionych ankiet zwrotnych  - Polepszenie sposobów komunikacji między beneficjentami, a pracownikami Biura LGD. | - Opracowany wzór ankiety |
| **Dystrybucja materiałów informacyjnych opracowanych przez Biuro LGD** | Przygotowanie i rozesłanie druków bezadresowych na temat działalności LGD. | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | Od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. | 4000 | W ramach funkcjonowania LGD | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 4000 druków bezadresowych,  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie,   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | - Materiał opracowany przez pracowników Biura. |
| **Dyżur pracownika LGD w poszczególnych gminach w wyznaczonych terminach** | Zorganizowanie dyżuru w każdej z Gmin obejmującej obszar działania LGD (Gmina: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn) | Obszar działalności LGD  ( Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | - 20 luty 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 Gmina Zakliczyn (siedziba Biura LGD w Zakliczynie)  - 21 luty 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 Gmina Wojnicz (Urząd Gminy w Wojniczu – sala narad)  - 22 luty 2017 r. w godz. 10:00 – 13:00 Gmina Ciężkowice (Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach)  - 22 luty 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00 Gmina Pleśna (Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna) | 20 | W ramach wynagrodzenia pracowników | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 4 dyżury  - 20 uczestników  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie, w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020. | - Lista obecności ze zorganizowanego dyżuru |
| **Ankiety oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych** | Rozesłanie ankiet elektronicznych do osób z bazy kontaktów LGD w celu ocenienia poziomu zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych LGD | Obszar działalności LGD  (Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Osoby z bazy kontaktów LGD | Nie | Od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. | 15 | W ramach wynagrodzenia pracowników | Opracowanie ankiety oceniającej poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych w LGD wraz ze sformułowaniem wniosków. | - 1 wzór ankiety  - 15 wypełnionych ankiet zwrotnych  -polepszenie sposobów komunikacji oraz poziomu działań doradczych LGD | - Opracowany wzór ankiety  - Liczba beneficjentów, którzy złożyli wnioski do LGD |
| **Materiał informacyjny na portalach internetowych obejmujących obszar LSR** | Przygotowanie i zamieszczenie materiału informacyjnego na portalach internetowych obejmujący obszar gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn dotyczącego naboru wniosków, z uwzględnieniem wszelkich informacji na temat sposobu i terminu składania wniosków. | Obszar działalności LGD  (Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | Od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. | Szacuje się ok. 200 różnych | W ramach funkcjonowania LGD | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 5 portali internetowych  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | - Liczba wyświetleń artykułu na stronach internetowych,  - Opracowany materiał informacyjny przekazany do zamieszczenia na portalach internetowych obszaru LGD |
| **Komunikaty w ogłoszeniach parafialnych** | Przygotowanie oraz przekazanie Parafiom obszaru LGD komunikatu do ogłoszeń parafialnych dotyczącego organizowanego naboru wniosków LGD. Z uwzględnieniem informacji na temat sposobu oraz terminu składania wniosków. | Obszar działalności LGD  (Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | - 26 luty 2017 r.  - 5 marzec 2017 r. | 3000 | W ramach funkcjonowania LGD | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 2 ogłoszenia parafialne, liczba potencjalnych odbiorców 3000  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | - Komunikat przekazany parafiom |
| **Materiał promocyjny w prasie obejmującej obszar LSR** | Przygotowanie i zamieszczenie materiału promocyjnego dotyczącego działalności LGD w prasie: „Głosiciel”, „Merkuriusz Wojnicki”, „Ziemia Ciężkowicka”, „Pogórze” | Obszar działalności LGD  (Gminy: Pleśna, Zakliczyn, Ciężkowice, Wojnicz) | Potencjalni wnioskodawcy, społeczność lokalna, wszystkie grupy defaworyzowane | Nie | 22 luty 2017 r. | Szacuje się ok. 1000 | W ramach funkcjonowania LGD | Zwiększenie ilości osób znających LGD, zakres jej działalności oraz składających wnioski o udzielenie pomocy. | - 1 ogłoszenie, szacowana liczba odbiorców ok. 1000 osób  - Wzrost zainteresowania aplikowaniem o wsparcie   w ramach realizacji LSR na lata 2014- 2020 | - Materiał przekazany prasie  - Prasa lokalna, w której zamieszczono materiały promocyjne LGD |